K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.00.00.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 차량번호 인식 시스템 설계(26.02. ~ 26.00, 팀장 OOO)

▶ 이슈사항 (2건)

- 프로젝트 주제(AmericanoIce)가 에스트래픽 교통 분야 주제와 맞지 않아 기획 반려

- 위험도

[High] WBS 기준 1주차 기획 일정 전면 재수정 필요

- 조치사항 :

1. 긴급 애자일 스프린트 회의 소집.

2. 문서작성한 기획아이디어회의 및 프로젝트 수행서 재사용 검토

3. WBSv2.0 작성완료

- 결과 및 상태

○ 개발 로스(Loss) 시간 0일, 기획서 전면 개정 후 승인 요청완료(상태 : Closed)

2. 프로젝트 공식 명칭과 현재 개발 스코프(B2G 관제) 간의 불일치 해소 건

- 위험도

[Low] 선도기업 담당자와 협의를 통한 프로젝트 명 선정

- 현황 및 문제점 
     ○ "모빌리티 서비스”는 사용자 중점, 현재 개발하고자 하는 웹은 관리자 중점 웹

○ 프로젝트의 핵심주제인 번호판인식에 대한 중요도가 감소

- 조치사항 : 현재 시스템 정체성에 맞는 대체 명칭 대안 도출

○ "AI 비전 기반 교통 관제 및 설비 예지보전 시스템 구현"

○ “AI 비전 기반 지능형 교통 제어 및 CCTV 설비 예지보전 시스템 구현”

- 결과 및 상태

○ 명칭 확정 즉시 기존 산출물(기획 아이디어, 프로젝트수행서, 테일러링) 업데이트 예정

▶ 일정관리

| 구분 | 금주 | 차주 |
| --- | --- | --- |
| 문서 산출물 및 세부 설계 | - 산출물 작성 (API/Mapping 정의서, 단위/통합테스트 시나리오) - 발표 자료 준비 | - 실제 구현 화면 기반 UI/UX 화면정의서 최신화 - 산출물 마무리 및 발표 자료 준비 |
| 번호판 인식 | - 전기차 여부 판별 모델 재 파인튜닝 - 발표 자료 및 대본 준비 | - 발표 자료 및 대본 준비 |
| 주차 수요 예측 | - | - |
| 예지 보전 | - | - |
| 객체 추적 | - | - |
| 통합 요금 결제 시스템 | - 관리자 대시보드 메인 및 시스템 관리 화면 개발 - 시스템 전체 CSS 통합 - 관리자 대시보드 EV 인프라 관리⇄EV 키오스크 연동 - 단위/통합테스트 시나리오 기반 시스템 최종 테스트 | - 병원 특화 운영 로직(예약 제한 등) 및 관리자 권한 제어 고도화 - 시뮬레이션 기반 시스템 통합 테스트 |

▶ 개발관리

- 번호판 인식

| 구분 | 프로그램 (완료/전체) | 진척률 | 완료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파인튜닝 데이터 수집 및 전처리 | 8/8 | 100% | ~05.01 |
| AI PC 준비 | 1/1 | 100% | ~03.31 |
| 모델 파인튜닝 | 8/8 | 100% | ~05.01 |
| 백엔드 자바 연동 | 3/3 | 100% | ~04.16 |
| 프론트엔드 뷰 연동 | 3/3 | 100% | ~04.16 |
| 합계 | 23/23 | 100% |  |

- 예지보전

| 구분 | 프로그램 (완료/전체) | 진척률 | 완료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예지보전 모델 구축 | 10/10 | 100% | ~03.27 |
| FastAPI 예측 API 구현 | 10/10 | 100% | ~03.28 |
| 실시간 현황 화면 설계 | 10/10 | 100% | ~03.30 |
| DB 설계 및 테이블 구성 | 10/10 | 100% | ~04.01 |
| Spring Boot 연동 | 10/10 | 100% | ~04.01 |
| EV 충전기 원격 제어 로직 개발 | 7/10 | 70% | ~04.17 |
| 관리자 화면 구축 | 6/10 | 60% | ~04.30 |
| 합계 | 63/70 | 90% |  |

- 객체추적

- 통합 요금 결제 시스템

| 구분 | 프로그램 (완료/전체) | 진척률 | 완료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 분석 및 환경 구축 | 14/14 | 100% | ~03.27 |
| NFC 하드웨어 연동 엔진 | 5/5 | 100% | ~04.13 |
| 통합 결제/출차 로직 | 10/10 | 100% | ~04.17 |
| EV 충전 시스템 로직 (충전 금액 기준 계산) | 5/5 | 100% | ~04.17 |
| 관리자 대시보드 화면 개발 (로그인, 메인, 요금 정산 관리, 시스템 관리 화면) | 4/5 | 80% | ~04.24 |
| 합계 | 38/39 | 97.4% |  |

▶ 기타사항

OOO: 4월 29일 수요일, 5월 1일 금요일 휴가